## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
First Playable Development | 2016-01-04 | 2016-01-13 | 9
Create Placeholder Art | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 2
Create Placeholder Level | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 1
Program Basic Gameplay | 2016-01-07 | 2016-01-11 | 4
Test & Bugfix | 2016-01-12 | 2016-01-13 | 1
Alpha Development | 2016-01-14 | 2016-01-28 | 14
Create Character Model | 2016-01-14 | 2016-01-20 | 6
Create Level 1 | 2016-01-14 | 2016-01-20 | 6
Create Menus | 2016-01-20 | 2016-01-23 | 3
Program Feature X | 2016-01-23 | 2016-01-28 | 5
Beta Development | 2016-01-28 | 2016-02-14 | 17
Bug Fix | 2016-01-28 | 2016-02-14 | 17
Play Testing | 2016-02-02 | 2016-02-05 | 3